ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

## КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

## НАДЕЖДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

от 07 декабря  2022 года									№ 50 (э)

На проект постановления администрации Надеждинского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Надеждинского муниципального района от 30.05.2019 № 313 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения твердым топливом на территории Надеждинского муниципального района на 2019-2024 годы».

1. Общие положения.

Финансово-экономическая экспертиза проекта постановления администрации Надеждинского муниципального района «О внесении изменений в постановление администрации Надеждинского муниципального района от 30.05.2019 № 313  «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение населения твердым топливом на территории  Надеждинского муниципального района на 2019-2024 годы (далее – проект постановления) подготовлена Контрольно-счетной комиссией Надеждинского муниципального района на основании  п. 2 ст. 157  Бюджетного кодекса  Российской Федерации, статьи 9 Федерального закона от 07.02.2011 N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Устава Надеждинского муниципального района, статьи 9 Положения о Контрольно-счетной комиссии Надеждинского муниципального района, утвержденного решением Думы Надеждинского муниципального района от 23.09.2021 № 278.

Для подготовки заключения использованы следующие  нормативно-правовые акты:

- Бюджетный Кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);

- Методические рекомендации Министерства финансов от 30.09.2014 № 09-05-05/48843 по составлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государственных (муниципальных) программ (далее - Методические рекомендации Минфина);

- Положение о Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации на территории Надеждинского муниципального района и оценки эффективности реализации муниципальных программ, утвержденное постановлением администрации Надеждинского муниципального района от 17.12.2021 № 696 (далее – Порядок);

- Стандарт внешнего муниципального контроля (СВМФК 105) «Проведение финансово-экономической экспертизы проектов решений Думы Надеждинского муниципального района и нормативных правовых актов администрации Надеждинского муниципального района, утвержден приказом председателя Контрольно-счетной комиссии Надеждинского муниципального района от 01.10.2022 № 4, введен в действие с 20.10.2022 года (далее  - Стандарт СВМФК 105).

Согласно пп. 4.2 п. 4 Стандарта СВМФК 105, при проведении экспертизы проекта изменений, вносимых в муниципальную программу, анализируются основные параметры муниципальной программы, в которые вносятся изменения, а также взаимная согласованность изменяемых параметров с остающимися в прежней редакции. Специальными вопросами экспертизы проекта изменений муниципальной программы могут быть причины  вносимых изменений; согласованность изменений муниципальной программы с изменениями других документов; устранение выявленных в ходе предыдущих экспертиз муниципальной программы и ее изменений замечаний.

В соответствии с разделом 4 Порядка проект муниципальной программы представлен в адрес Контрольно-счетной комиссии 16.11.2022 г. совместно с проектом постановления, листом согласования. Пояснительная записка и финансово-экономические обоснования (расчеты) в составе пакета документов представлены не были.

Так как программа внесена на экспертизу в рамках подготовки и рассмотрения проекта решения о бюджете Надеждинского муниципального района на 2023-2025 гг., в процессе проведения экспертизы внимание уделяется вопросам корректности и логичности предлагаемых изменений; согласованности изменений финансирования программных мероприятий, целевых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов; целесообразности предлагаемых изменений, устранению или сохранению нарушений и недостатков программы, отмеченных Контрольно-счетной комиссией ранее по результатам экспертизы муниципальной программы.

Выводы сформированы на основании представленных документов и информации.

2. Заключение.

В представленном проекте постановления предлагается внесение изменений в раздел «Объемы и источники финансирования» Паспорта программы, и соответственно в приложение № 3.

По показателю 2022 года предлагается изменить сумму финансирования мероприятий, увеличив за счет средств краевого бюджета на 417,16 тыс. рублей. Общая сумма  бюджетных ассигнований составит 2800,11 тыс. рублей, в том числе местный бюджет 135,0 тыс. рублей.

Проектом постановления предусмотрено увеличение показателя 2023 года за счет краевого бюджета на 1210,21 тыс. рублей. Ранее по краевому бюджету на 2023 год средства не были предусмотрены, также как и на 2024 год.

В целом по программе плановый показатель составит  12407,622 тыс. рублей, в том числе:

2022 год -2800,11 тыс. рублей;

2023 год-1345,21 тыс. рублей;

2024 год-150,00 тыс. рублей.

Экономические расчеты о потребности населения в обеспечении твердым топливом (дровами) и объеме бюджетных средств, в качестве финансово-экономических обоснований, в контрольно-счетный орган представлены не были.

Средства местного бюджета по условиям соглашения о предоставлении субсидии  для обеспечения граждан твердым топливом с расчетом недостающих средств субсидии на софинансирования мероприятий до 3%, в представленном проекте программы должны составлять в 2023 году (исходя из утверждаемого объема финансирования средств краевого бюджета) 37,43 тыс. рублей (1210,21*3%/97%). При плановом показателе 135,0 тыс. рублей превышение показателю местного бюджета составляет 97,57 тыс. рублей.

Аналогичная ситуация и с показателем 2022 года. При сумме бюджетных ассигнований из краевого бюджета, объем средств местного бюджета должен составлять 82,43 тыс. рублей (в предложенном проекте постановления 2665,11*3%/97%). На основании чего считаем сумму средств софинансирования за счет средств местного бюджета необоснованно завышенной в 2022 году на 52,57 тыс. рублей.

При рассмотрении вопроса корректности и логичности внесения изменений со стороны увязки изменения объемов финансирования с перечнем целевых (индикативных) показателей и ожидаемых результатов установлено, что в целевые индикаторы изменений не вносились (по мнению разработчика отсутствует  необходимость, так как индикатор имеет условное значение, связанное с исполнением фактической потребности – 100%.

По вопросу устранения или сохранения нарушений и недостатков программы, отмеченных ранее, установлено, что  предложения (замечания) не  были учтены.

Как уже отмечала Контрольно-счетная комиссия ранее, в своем заключении № 48 (э) от 02.12.2021 г, Паспортом программы, также как и самой программой, определены три задачи. При этом целевой индикатор один и одно мероприятие. К исполнению каждой поставленной задачи предусматривается как минимум одно мероприятие, и соответственно как минимум один целевой показатель, индикатор его исполнения (методические рекомендации Минфина).

К задаче № 1 «Создание условий для обеспечения потребностей населения Надеждинского муниципального района в твердом топливе» необходимы  мероприятия, такие например, как расчет потребности населения Надеждинского муниципального района в твердом топливе (дровах), согласование расчетов средней розничной цены на твердое топливо (дрова) с учетом доставки до места хранения, проведение процедур закупок в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», размещение соответствующей информации в средствах массовой информации.

К задаче № 2 «Обеспечение качественного и бесперебойного снабжения населения Надеждинского муниципального района твердым топливом» необходимо мероприятие по контролю за исполнением муниципального контракта, заключенного с продавцом твердого топлива (дров).

К задаче № 3 «Компенсация (возмещение) выпадающих доходов за реализованное твердое топливо организации, оказывающей услуги по снабжению населения Надеждинского муниципального района твердым топливом» необходим соисполнитель и целевой индикатор – 100 % исполнение по компенсации (возмещению) выпадающих доходов за реализованное твердое топливо.

3. Выводы.

По результатам проведенной финансово-экономической экспертизы Контрольно-счетная комиссия считает, что в представленном варианте программа может быть утверждена с учетом замечаний, отраженных ранее в заключениях Контрольно-счетной комиссии и с соблюдением   объема  софинансирования из средств  местного бюджета в размере  3%.

Подтвердить обоснованность потребности в финансовых средствах не представляется возможным в связи с отсутствием финансово-экономических обоснований.

Аудитор Контрольно-счетной комиссии

Надеждинского муниципального района			   		          О. Д. Вольных