УТВЕРЖДЕН

распоряжением

Правительства Приморского края

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

проекта Приморского края «Финансовый марафон «На финансовой волне» (далее – марафон), подготовленного на финальный этап конкурса «Столица финансовой культуры», на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Наименование показателя достижения | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | В муниципальном образовании Приморского края назначены ответственные за проведение марафона лица | органы местного самоуправления муниципальных образований Приморского края (далее – ОМСУ) (по согласованию) | лица, ответственные за проведение марафона, назначены | 09.01.2025 – 14.02.2025 |
| 2. | Создание на сайте администрации муниципального образования Приморского края в разделе финансовой грамотности страницы/вкладки/подраздела «Финансовый марафон» | ОМСУ (по согласованию) | в разделе финансовой грамотности на сайте администрации муниципального образования Приморского края создана страница/вкладка/подраздел «Финансовый марафон» | 09.01.2025 – 14.02.2025 |
| 3. | Проведение входящего тестирования населения муниципального образования Приморского края на определение уровня финансовой грамотности | министерство финансов Приморского края; Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации (далее – Дальневосточное ГУ Банка России) (по согласованию); министерство цифрового развития и связи Приморского края; департамент информационной политики Приморского края; ОМСУ (по согласованию); иные заинтересованные структуры | входящее тестирование населения на определение уровня финансовой грамотности проведено | 09.01.2025 – 14.03.2025 |
| 4. | Подготовка и размещение в социальных сетях администрации муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ 20 «вредных» советов по финансовой грамотности | ОМСУ (по согласованию) | в социальных сетях администрации муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ размещены 20 «вредных» советов по финансовой грамотности | 01.04.2025 – 07.04.2025 |
| 5. | Освещение в социальных сетях администрации муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ вопросов, посвящённых финансовой грамотности, на примере популярных литературных произведений | ОМСУ (по согласованию) | в социальных сетях муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ освещены вопросы, посвященные финансовой грамотности, на примере популярных литературных произведений | 09.01.2025 – 30.05.2025 |
| 6. | Размещение информационных материалов по финансовой грамотности в общественных местах в муниципальном образовании Приморского края | ОМСУ (по согласованию) | информационные материалы по финансовой грамотности в общественных местах в муниципальном образовании Приморского края размещены | 09.01.2025 – 30.06.2025 |
| 7. | Подготовка и размещение в социальных сетях администрации муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ информации «Топ 10 советов для людей, оформляющих займ» | ОМСУ (по согласованию) | в социальных сетях администрации муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ размещена информация «Топ 10 советов для людей, оформляющих займ» | 01.02.2025 – 15.07.2025 |
| 8. | Подготовка и размещение в социальных сетях администрации муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ информации для старшего поколения «Как обезопасить себя от мошенников?» | ОМСУ (по согласованию) | в социальных сетях администрации муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ размещена информация для старшего поколения «Как обезопасить себя от мошенников?» | 09.01.2025 – 15.07.2025 |
| 9. | Подготовка и размещение в социальных сетях администрации муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ советов «Как накопить на мечту?» | ОМСУ (по согласованию) | в социальных сетях администрации муниципального образования Приморского края и/или ОМСУ размещены советы «Как накопить на мечту?» | 09.01.2025 – 15.07.2025 |
| 10. | Подготовка и проведение краеведческой экскурсии для знакомства с объектами культурного наследия краевого центра, имеющими отношение к истории становления финансовой системы города Владивостока, в том числе поездка на фуникулере, который будет оформлен в тематике важных тем по финансовой грамотности | министерство туризма Приморского края; министерство образования Приморского края; министерство финансов Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); администрация города Владивостока (по согласованию) | краеведческая экскурсия проведена | 09.01.2025 – 30.09.2025 |
| 11. | Организация и проведение муниципального творческого мероприятия, направленного на повышение финансовой грамотности | ОМСУ (по согласованию) | творческое мероприятие, направленное на повышение финансовой грамотности, проведено | 01.03.2025 – 30.09.2025 |
| 12. | Участие целевой аудитории муниципального образования Приморского края в онлайн-проектах по финансовой грамотности, проводимых Банком России | ОМСУ (по согласованию) | участие целевой аудитории муниципального образования Приморского края в онлайн-проектах по финансовой грамотности, проводимых Банком России принято | 09.01.2025 – 01.12.2025 |
| 13. | Проведение муниципальных мероприятий для участников специальной военной операции и (или) членов их семей | ОМСУ (по согласованию) | муниципальные мероприятия для участников специальной военной операции и (или) членов их семей проведены | 09.01.2025 – 01.12.2025 |
| 14. | Содействие в привлечении к участию целевой аудитории муниципального образования Приморского края в Форуме по повышению финансовой грамотности, организованном министерством финансов Приморского края, для участников специальной военной операции и (или) членов их семей | министерство цифрового развития и связи Приморского края; департамент информационной политики Приморского края; ОМСУ (по согласованию) | содействие в привлечении к участию целевой аудитории муниципального образования Приморского края в Форуме для участников специальной военной операции и (или) членов их семей обеспечено | 09.01.2025 – 01.12.2025 |
| 15. | Участие во всех этапах Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» | ОМСУ (по согласованию); министерство финансов Приморского края | участие во всех этапах Всероссийской просветительской эстафеты «Мои финансы» принято | 09.01.2025 – 01.12.2025 |
| 16. | Проведение муниципальных мероприятий для трудовых коллективов | ОМСУ (по согласованию); иные заинтересованные структуры | муниципальные мероприятия для трудовых коллективов проведены | 09.01.2025 – 01.12.2025 |
| 17. | Проведение Форума по повышению финансовой грамотности для участников специальной военной операции и (или) членов их семей | министерство финансов Приморского края; ОМСУ (по согласованию) | Форум по повышению финансовой грамотности для участников специальной военной операции и (или) членов их семей проведен | 09.01.2025 – 30.12.2025 |
| 18. | Выездные мероприятия на «Финансово грамотном» автобусе по маршрутам, разработанным для проведения на территориях муниципальных образований консультаций и лекций по финансовой грамотности | министерство финансов Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); министерство культуры и архивного дела Приморского края; министерство туризма Приморского края; министерство труда и социальной политики Приморского края; автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства Приморского края» (по согласованию); Управление Федеральной налоговой службы по Приморскому краю (по согласованию); иные заинтересованные структуры | консультации и лекции по финансовой грамотности проведены | 01.03.2025 – 30.12.2025 |
| 19. | Итоговое тестирование на определение уровня финансовой грамотности населения муниципального образования Приморского края | ОМСУ (по согласованию) | тестирование на определение уровня финансовой грамотности населения муниципального образования Приморского края проведено | 01.09.2025 – 30.12.2025 |
| 20. | Итоговое мероприятие (очная встреча) с представителями всех муниципальных образований Приморского края | министерство финансов Приморского края; Дальневосточное ГУ Банка России (по согласованию); ОМСУ (по согласованию) | итоговое мероприятие (очная встреча) с представителями всех муниципальных образований Приморского края проведена | 01.11.2025 – 30.12.2025 |