ПРОТОКОЛ № 1/2025

заседания Проектного комитета

администрации Надеждинского муниципального района

Дата проведения: 10 января 2025 года

Время проведения: 12:00 – 13:00

Место проведения:  с.  В-Надеждинское,

ул. Пушкина, 59А, кабинет Главы АНМР

Заместитель Председателя Проектного комитета – первый заместитель главы  администрации Надеждинского муниципального района Филитова Наталья Анатольевна

Присутствовало  - 10 членов Проектного комитета (список прилагается)

Приглашенные :

- заместитель начальника Управления образования администрации Надеждинского  муниципального района Клюева Ирина Юрьевна,

- начальник отдела закупок для муниципальных нужд администрации правового управления администрации Надеждинского  муниципального района Цикун Ирина Владимировна

| 1. Создание Проектного офиса по проекту «Строительство среднеобразовательной школы на 1500 мест, расположенной в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района, Приморского края» (Строгонова) - Принять к сведению информацию начальника отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгоновой по данному вопросу. 1.2. Создать Проектный офис по проекту «Строительство среднеобразовательной школы на 1500 мест, расположенной в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района, Приморского края» (далее – проект). 1.3. На первоначальном этапе строительства среднеобразовательной школы на 1500 мест, расположенной в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района, Приморского края, заседания Проектного офиса проводить еженедельно. |  |
| --- | --- |
| 2. Утверждение организационной структуры управления проектом «Строительство среднеобразовательной школы на 1500 мест, расположенной в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района, Приморского края» и ее состава (Строгонова) 2.1. Принять к сведению информацию начальника отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгоновой по данному вопросу. 2.2. Утвердить организационную структуру управления проектом и ее состав (приложение №2 и №3 к настоящему протоколу заседания Проектного комитета). 2.3. Отделу организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района (Строгонова) подготовить и представить на утверждение проект распоряжения администрации Надеждинского муниципального района «О создании Проектного офиса по проекту «Строительство среднеобразовательной школы на 1500 мест, расположенной в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района, Приморского края», включающего организационную структуру управления проектом и ее состав. 2.4. Руководителю проекта необходимо разработать: - паспорт проекта в течение 10-ти рабочих дней с даты утверждения состава организационной структуры управления проектом; - план контрольных событий проекта в течение 15-ти рабочих дней с даты утверждения состава организационной структуры управления проектом; - план - график проекта в течение 30-ти рабочих дней с даты утверждения состава организационной структуры управления проектом. 3. О подготовке к конкурсной процедуре по проекту «Строительство среднеобразовательной школы на 1500 мест, расположенной в районе ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское, Надеждинского района, Приморского края» (подготовка земельного участка, технических условий по строительству сетей) (Соколова ) 3.1. Принять к сведению информацию заместителя главы администрации Надеждинского муниципального района А.К. Соколовой по данному вопросу. 3.2. Руководителям структурных подразделений администрации Надеждинского муниципального района к следующему заседанию комиссии необходимо проработать вопросы по определению уполномоченного органа по строительству школы с целью размещения плана графика в Единой информационной системе в сфере закупок и аукционной документации по строительству школы. 3.3. Управлению градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района (Тетерина) заказать выписку из РИСОГД и проверить наличие ограничений на земельном участке под строительство школы. 3.4. Управлению градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района (Тетерина) внести изменения в Генеральный план в части исключения из границ участка, выделенного под строительство школы, сетей газоснабжения. 3.5. Управлению жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района (Вахрушев) к следующему заседанию комиссии предоставить информации о получении технических условий по воде от КГУП «Приморский водоканал» и технических условий по электричеству от ДРСК. По информации Вахрушева К.С. технические условия по теплоснабжению получены от КГУП «Примтеплоэнерго». |  |
| Первый заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района, заместитель председателя Проектного комитета Н.А. Филитова |  |
| Секретарь Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгонова Приложение № 1 к протоколу заседания Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района от 10.01.2025 № 1/2025 Список участников заседания Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района от 10.01.2025 |  |
| Первый заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района Заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующий вопросы градостроительной деятельности, имущественных и земельных отношений Заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующий вопросы экономики и правового характера Начальник финансового управления администрации Надеждинского муниципального района Начальник управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района; Н.А. Филитова А.К. Соколова А.А. Николаенко И.В. Брагина Г.Н. Гилаури. Начальник управления образования администрации Надеждинского муниципального района; Ю.П. Вольных. Начальник управления жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района Начальник правового управления администрации Надеждинского муниципального района Начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района; В.К. Вахрушев Е.А. Макарова М.М. Тетерина. Начальник отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района Начальник организационного отдела администрации Надеждинского муниципального района; Т.В. Строгонова Т.А. Ковалева. |  |

Приложение № 2

к протоколу заседания Проектного комитета

администрации Надеждинского муниципального района

от 10.01.2025  № 1/2025

Организационная структура управления

проектом «Строительство среднеобразовательной  школы  на 1500 мест, расположенной в районе  ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,  Надеждинского района, Приморского края»

| Заказчик проекта | - высшее должностное лицо муниципального образования, осуществляющее верхнеуровневый контроль реализации проекта. Осуществляет решение вопросов, выходящих за рамки полномочий куратора проекта, руководителя проекта. |
| --- | --- |
| Куратор проекта | - должностное лицо, осуществляющее контроль реализации проекта, а также решение вопросов, выходящих за рамки полномочий руководителя проекта. Дает поручения руководителю проекта в целях достижения результатов проекта. |
| Руководитель проекта | - должностное лицо, осуществляющее оперативное руководство проектом. Исполняет поручения заказчика проекта. куратора проекта и предоставляет информацию о реализуемых мероприятиях проекта. |
| Администратор проекта | - лицо, обеспечивающее деятельность руководителя проекта в рамках реализации проекта. Организует процесс формирования и актуализации проектных документов, в том числе осуществляет взаимодействие с исполнителями проекта. |
| Участники проекта | - должностные лица, участвующие в исполнении мероприятий проекта |
| Исполнители проекта | - лица, непосредственно реализующие мероприятия проекта согласно утвержденным проектным документам. Исполняют поручения руководителя проекта, своевременно информируют руководителя проекта о возникающих проблемах и рисках, которые могут повлечь нарушение сроков и т.д. |

Приложение № 3

к протоколу заседания Проектного комитета

администрации Надеждинского муниципального района

от 10.01.2025  № 1/2025

Состав

организационной структуры управления проектом «Строительство среднеобразовательной  школы  на 1500 мест, расположенной в районе

ул. Рихарда Дрегиса, 5, с. Вольно-Надеждинское,  Надеждинского района, Приморского края»

| Заказчик проекта | Глава администрации Надеждинского муниципального района | Якимов Максим Олегович |
| --- | --- | --- |
| Куратор проекта по общеорганизационным вопросам и вопросам организации образовательного процесса | Первый заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района | Филитова Наталья Анатольевна |
| Куратор проекта по вопросам, связанным с градостроительством, архитектурой и земельными отношениями | Заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района | Соколова Анна Константиновна |
| Куратор проекта по правовым вопросам | Заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района | Николаенко Алексей Александрович |
| Руководитель проекта | Начальник Управления образования администрации Надеждинского муниципального района | Вольных Юрий Петрович |
| Администратор проекта | Заместитель начальника Управления образования администрации Надеждинского муниципального района | Клюева Ирина Юрьевна |
| Участники проекта | Начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации Надеждинского муниципального района | Тетерина Мария Михайловна |
|  | Начальник Управления имущественных и земельных отношений администрации Надеждинского муниципального района | Карпенко Галина Владимировна |
|  | Начальник Управления жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района | Вахрушев Константин Сергеевич |
|  | Начальник финансового управления администрации Надеждинского муниципального района | Брагина Ирина Владимировна |
|  | Начальник правового управления администрации Надеждинского муниципального района | Макарова Евгения Анатольевна |
|  | И.о. начальника отдела муниципального имущества Управления имущественных и земельных отношений администрации Надеждинского муниципального района | Наполова Любовь Николаевна |
|  | Начальник отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района | Строгонова Татьяна Витальевна |