ПРОТОКОЛ № 1/2024

заседания Проектного комитета

администрации Надеждинского муниципального района

Дата проведения: 16 февраля 2024 года

Время проведения: 10:00 – 11:30

Место проведения: с. Вольно-Надеждинское,

ул. Пушкина, 59А 
                                                                                        кабинет Главы администрации НМР

| Заместитель Председателя - Присутствовало | заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района Филитова Наталья Анатольевна 11 членов Проектного комитета (список прилагается) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Исполнение национальных проектов, региональных программ и иных мероприятий, направленных на инвестиционные цели вне национальных проектов, за 2023 год и планы на 2024 год (Строгонова) - Принять к сведению информацию начальника отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгоновой по данному вопросу . - Руководителям структурных подразделений и начальникам управлений администрации Надеждинского муниципального района, реализующим мероприятия по национальным проектам и региональным программам, принять меры для своевременной контрактации объектов в соответствии с заключенными Соглашениями о предоставлении в 2024 году субсидий из федерального, краевого бюджетов бюджетам муниципальных образований Надеждинского муниципального района. 1.3. Руководителям структурных подразделений и начальникам управлений администрации Надеждинского муниципального района, реализующим национальные проекты и региональные программы, обеспечить достижение показателей и результатов национальных проектов и региональных программ в 2024 году. - Результаты оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления за 2023 год (Строгонова) - Принять к сведению информацию начальника отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгоновой по данному вопросу . - Начальнику управления жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района, проанализировать снижение показателя удовлетворенности населения эффективностью работы администрации Надеждинского муниципального района, включающего в себя уровень удовлетворенности населения организацией транспортного обслуживания, качеством автомобильных дорог, качеством работы жилищно-коммунального хозяйства, качеством теплоснабжения, водоснабжения и электроснабжения, за 2023 по сравнению с 2022 годом и обеспечить рост за 2024 год. - Показатели, используемые для оценки эффективности деятельности администрации Надеждинского муниципального района, значения которых за 2022 год имели низкий рейтинг среди показателей муниципальных образований. Разработка мероприятий для роста значений показателей в 2024 году. (Строгонова) - Принять к сведению информацию начальника отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгоновой по данному вопросу. - Начальнику Управления образования администрации Надеждинского муниципального района Ю.П. Вольных и и.о. начальника Управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района Г.Н. Гилаури, допустивших снижение показателей за 2022 год в сравнении с 2021 годом, принять соответствующие меры для достижения роста показателей за 2024 год. |  |  |  |
| Заместитель Председателя Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района Н.А. Филитова |  |  |  |
| Секретарь Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгонова Приложение № 1 к протоколу заседания Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района от 16 февраля 2024 года № 1/2024 Список участников заседания Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района от 16 февраля 2024 года |  |  |  |
| Заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района Н.А. Филитова Первый заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района Д.А. Котренко Заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района Начальник финансового управления администрации Надеждинского муниципального района Начальник управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района Начальник управления образования администрации Надеждинского муниципального района; А.А. Николенко И.В. Брагина Г.Н. Гилаури Ю.П. Вольных. Начальник управления жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района Начальник правового управления администрации Надеждинского муниципального района Начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского муниципального района; К.С. Вахрушев Е.А. Макарова Л.Э. Валова. Начальник отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района; Т.В. Строгонова. Начальник отдела организационной работы администрации Надеждинского муниципального района; В.В. Рябиицкая. Координатор общественных наблюдателей Надеждинского муниципального района; М.А. Пономаренко. |  |  |