ПРОТОКОЛ № 2/2024

заседания Проектного комитета

администрации Надеждинского муниципального района

Дата проведения: 22 мая 2024 года

Время проведения: 10:00 – 11:00

Место проведения:  с.  В-Надеждинское,

ул. Пушкина, 59А, кабинет Главы

администрации НМР

Председатель

Проектного комитета   - и.о. глава администрации Надеждинского муниципального

района

Присутствовало          - 12 членов Проектного комитета (список прилагается)

| - Внедрение инициативного бюджетирования на территории Надеждинского муниципального района. Исполнение инициативных проектов в 2021 - 2024 годах (Строгонова) - Принять к сведению информацию начальника отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгоновой по данному вопросу . - Руководителям структурных подразделений администрации Надеждинского муниципального района, ответственным за реализацию инициативных проектов, признанных победителями конкурсного отбора в 2024 году, принять меры по их своевременной реализации на территории муниципального района. - Достижение за 2023 года показателей и индикаторов, установленных Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 №68 (Строгонова) - Принять к сведению информацию начальника отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгоновой по данному вопросу . - Руководителям структурных подразделений и начальникам управлений администрации Надеждинского муниципального района, ответственным за показатели и индикаторы, установленные Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 и не выполненные за 2023 год, проанализировать причины невыполнения и обеспечить их достижение за 2024 год. - В связи с невыполнением плановых показателей «Число сохраненных жизней» (процент достижения 0%) и «Естественная убыль населения (процент достижения 19%) заслушать на Аппаратном совещании 28 мая 2024 года Главного врача КГБУЗ «Надеждинская ЦРБ», приступившего к своим должностным обязанностям в апреле 2024 года, о запланированных мероприятиях учреждений здравоохранения (в том числе диспансеризации населения муниципального района), направленных на выполнение вышеуказанных показателей. 2.4. В связи с невыполнением плановых показателей «Отношение к национальным целям» (процент достижения 19%) и «Доверие к Главе» (процент достижения 37%) направить запрос в КГАУ «Приморский научно-исследовательский центр социологии и гражданских инициатив» о предоставлении детальной информации о проведенных опросах с целью разработки мероприятий по выполнению вышеуказанных показателей. 2.5. По всем возникающим вопросам по достижению декомпозированных показателей и индикаторов обращаться в отраслевые Министерства Правительства Приморского края, ответственные за достижение значений показателей и индикаторов, установленных Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68. |  |
| --- | --- |
| - О результатах работы по улучшению показателей рейтинга качества жизни в Приморском крае в 2023 году (Строгонова) - Принять к сведению информацию начальника отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгоновой по данному вопросу. - Руководителям структурных подразделений и начальникам управлений администрации Надеждинского муниципального района, ответственным за достижение значений опросных показателей рейтинга оценки по созданию качественной среды для жизни граждан, проанализировать данные показатели и принять меры по их улучшению в 2024 году. |  |
| Председатель Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района, и.о. главы администрации Надеждинского муниципального района Д.А. Котренко |  |
| Секретарь Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгонова Приложение № 1 к протоколу заседания Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района от 22.05.2024 № 2/2024 Список участников заседания Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района от 22 мая 2024 года |  |
| И.о. главы администрации Надеждинского муниципального района Заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующий социальные вопросы Заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующий вопросы архитектуры и градостроительства Заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующий вопросы экономики и правового характера Глава администрации Надеждинского сельского поселения Заместитель главы администрации Тавричанского сельского поселения Начальник финансового управления администрации Надеждинского муниципального района И.о. начальника управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района; Д.А. Котренко Н.А. Филитова А.К. Соколова А.А. Николаенко А.И. Столяров С.В. Кузьменко И.В. Брагина И.Г. Хмелевская. Начальник управления образования администрации Надеждинского муниципального района; Ю.П. Вольных. Начальник управления жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района Начальник отдела экономического развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского муниципального района; К.С. Вахрушев Л.Э. Валова. Начальник организационного отдела администрации Надеждинского муниципального района Начальник отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района; В.В. Рябицкая Т.В. Строгонова. |  |