ПРОТОКОЛ № 3/2024

заседания Проектного комитета

администрации Надеждинского муниципального района

Дата проведения: 18 сентября 2024 года

Время проведения: 11:00 – 12:00

Место проведения:  с.  В-Надеждинское,

ул. Пушкина, 59А, кабинет Главы АНМР

Председатель

Проектного комитета   - глава администрации Надеждинского муниципального

района Якимов Максим Олегович

Присутствовало          - 10 членов Проектного комитета (список прилагается)

|  | - Достижение в 1 полугодии 2024 года показателей и индикаторов, установленных Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 №68 (Строгонова) - Принять к сведению информацию начальника отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгоновой по данному вопросу . - Руководителям структурных подразделений и начальникам управлений администрации Надеждинского муниципального района, ответственным за показатели и индикаторы, установленные Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68 и не выполненные за 1 полугодие 2024 года, проанализировать причины невыполнения и обеспечить их достижение за 2024 год. 1.3. По всем возникающим вопросам по достижению декомпозированных показателей и индикаторов обращаться в отраслевые Министерства Правительства Приморского края, ответственные за достижение значений показателей и индикаторов, установленных Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68. - О плановых значениях показателей и индикаторов, установленных Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 №68 на 2024 год (распоряжение правительства Приморского края № 489-рп от 19.07.2024) с поквартальной декомпозицией. (Строгонова) - Принять к сведению информацию начальника отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгоновой по данному вопросу . - Руководителям структурных подразделений и начальникам управлений администрации Надеждинского муниципального района, ответственным за показатели и индикаторы, установленные Указом Президента Российской Федерации от 04.02.2021 № 68, обеспечить их достижение за 2024 год. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - О реализации национальных проектов и иных проектов и программ на территории Надеждинского муниципального района за 8 месяцев 2024 года. (Строгонова) - Принять к сведению информацию начальника отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгоновой по данному вопросу. - Руководителям структурных подразделений и начальникам управлений администрации Надеждинского муниципального района, реализующим мероприятия по национальным проектам и региональным программам, принять меры для своевременного исполнения муниципальных контрактов в части строительства и ремонта муниципальных объектов и инфраструктуры муниципального района. 3.3. Руководителям структурных подразделений и начальникам управлений администрации Надеждинского муниципального района, реализующим национальные проекты и региональные программы, обеспечить достижение показателей и результатов национальных проектов и региональных программ в 2024 году. __________________________________________________________________________ 4. О ходе работ по объектам, ремонтируемым на территории Тавричанского сельского поселения________________________________________ (Федорова) - Принять к сведению информацию общественного наблюдателя О.М. Федоровой по данному вопросу. - Руководителям структурных подразделений администрации Надеждинского муниципального района и главам сельских поселений, ответственным за строительство и ремонт муниципальных объектов, своевременно реагировать на замечания и недостатки, выявленные в ходе обследования объектов общественными наблюдателями, и принимать меры к их устранению. |  |  |  |
|  | Председатель Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района, глава администрации Надеждинского муниципального района М.О. Якимов |  |  |  |
|  | Секретарь Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгонова Приложение № 1 к протоколу заседания Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района от 18.09.2024 № 3/2024 Список участников заседания Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района от 18 сентября 2024 года |  |  |  |
| Главы администрации Надеждинского муниципального района, председатель Проектного комитета Заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующий социальные вопросы Заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующий вопросы экономики и правового характера Глава администрации Раздольненского сельского поселения Глава администрации Тавричанского сельского поселения Начальник финансового управления администрации Надеждинского муниципального района Начальник управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района И.о. начальника отдела экономического развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского муниципального района; М.О. Якимов Н.А. Филитова А.А. Николаенко Д.Г. Смыков А.М. Аминов И.В. Брагина Г.Н. Гилаури Н.А. Кантеева. Начальник организационного отдела администрации Надеждинского муниципального района Начальник отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района Координатор общественных наблюдателей Приглашенные: Общественный наблюдатель; Т.А. Ковалева Т.В. Строгонова М.А. Пономаренко О.М. Федорова. |  |  |  |