ПРОТОКОЛ № 3/2023

заседания Проектного комитета

администрации Надеждинского муниципального района

Дата проведения: 13 сентября 2023 года

Время проведения: 14:00 – 15:00

Место проведения:  с.  В-Надеждинское,

ул. Пушкина, 59А, кабинет Главы

администрации НМР

Заместитель председателя

Проектного комитета   – заместитель главы администрации Надеждинского                  муниципального района, курирующий социальные вопросы

Присутствовало                   - 15 членов Проектного комитета (список прилагается)

| - Достижение в 1 полугодии 2023 года показателей и индикаторов, установленных Указом Президента от 04.02.2021 №68 (Строгонова) - Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгоновой по данному вопросу . - Руководителям структурных подразделений и начальникам управлений администрации Надеждинского муниципального района, ответственным за показатели и индикаторы, установленные Указом Президента № 68, не выполненные в 1 полугодии 2023 года, проанализировать причины невыполнения и обеспечить достижение плановых показателей и индикаторов в 2023 году. - Начальнику Управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района (Григорьева С.А.), ответственному за показатель «Количество граждан, вовлеченных в волонтерскую деятельность» указать за недоработку по корректировке данного показателя за 2022 год. В дальнейшем необходимо более ответственно относиться к выполнению решений, отраженных в протоколах заседаний Проектного комитета. - О плановых значениях показателей и индикаторов, установленных Указом Президента от 04.02.2021 №68 на 2023-2024 годы (распоряжение Правительства Приморского края №573-рп от 22.08.2023) (Строгонова) - Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгоновой по данному вопросу. 2.2. Руководителям структурных подразделений и начальникам управлений администрации Надеждинского муниципального района, ответственным за показатели и индикаторы, установленные Указом Президента № 68, особенно отделу экономического развития и привлечения инвестиций (Валова Л.Э) и Управлению культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики (Григорьева С.А.) необходимо проанализировать рост плановых значений показателей и индикаторов за 3 квартал 2023 года и 2023 год в соответствии с распоряжением Правительства Приморского края № 573-рп от 22.08.2023. По всем возникающим вопросам по достижению декомпозированных показателей и индикаторов обращаться в отраслевые Министерства Правительства Приморского края, ответственные за достижение значений показателей и индикаторов по оценке эффективности деятельности Губернатора Приморского края и органов исполнительной власти Приморского края согласно распоряжению Губернатора Приморского края № 362-рг от 28.11.2022. |  |
| --- | --- |
| - О реализации национальных проектов и проектов Комплексного развития сельских территорий на территории Надеждинского муниципального района за 8 месяцев 2023 года (Строгонова) - Принять к сведению информацию заместителя начальника отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгоновой по данному вопросу. - Руководителям структурных подразделений и начальникам управлений администрации Надеждинского муниципального района, ответственным за реализацию мероприятий по национальным проектам и проектам Комплексного развития сельских территорий, принять меры по своевременному вводу объектов в эксплуатацию, обеспечить достижение показателей и результатов национальных проектов и региональных программ в 2023 году. _________________________________________________________________________ 4. О ходе работ по объектам, ремонтируемым на территории Раздольненского сельского поселения_______________________________________ (Иващук) - Принять к сведению информацию общественного наблюдателя В.И. Иващук по данному вопросу. - Руководителям структурных подразделений администрации Надеждинского района, главам сельских поселений, образованных в границах Надеждинского муниципального района, необходимо принимать во внимание информацию, предоставленную общественными наблюдателями, о недоработках подрядчиков и учитывать их замечания, дополнения и предложения. Оперативно решать вопросы, возникшие у общественных наблюдателей в ходе обследования объектов. |  |
| Заместитель председателя Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района Н.А. Филитова |  |
| Секретарь Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района Т.В. Строгонова Приложение № 1 к протоколу заседания Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района от 13.09.2023 № 3/2023 Список участников заседания Проектного комитета администрации Надеждинского муниципального района от 13 сентября 2023 года |  |
| Заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующий социальные вопросы Первый заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района Заместитель главы администрации Надеждинского муниципального района, курирующий вопросы градостроительства и архитектуры Прокурор Надеждинского района Глава администрации Надеждинского сельского поселения Начальник финансового управления администрации Надеждинского муниципального района И.о. начальника управления культуры, физической культуры, спорта и молодежной политики администрации Надеждинского муниципального района; Н.А Филитова Д.А. Котренко А.К. Соколова А.Е. Малышев А.И. Столяров И.В. Брагина Г.Н. Гилаури. Начальника управления образования администрации Надеждинского муниципального района; Ю.П. Вольных. Начальник управления жизнеобеспечения администрации Надеждинского муниципального района Начальник правового управления администрации Надеждинского муниципального района И.о. начальника отдела экономического развития и привлечения инвестиций администрации Надеждинского муниципального района; К.С. Вахрушев Е.А. Макарова Л.Э. Валова. Начальник организационного отдела администрации Надеждинского муниципального района Заместитель начальника отдела организации проектной деятельности администрации Надеждинского муниципального района Координатор общественных наблюдателей Надеждинского муниципального района Общественный наблюдатель; О.А. Мурашкина Т.В. Строгонова М.А. Пономаренко В.И. Иващук. |  |