**Исполнение национальных проектов за 2024 год и планы на 2025 год**

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 утверждены национальные проекты на период до 2024 года.

В 2024 году на территории Надеждинского муниципального района действовали национальные проекты «Здравоохранение», «Образование», «Безопасные и качественные дороги», «Демография» и «Культура».

**По национальному проекту «Здравоохранение» в Надеждинском муниципальном районе осуществляется:**

1. **Строительство больничного комплекса.** КГКУ «Управление капитального строительства Приморского края» заключен гос. контракт с ООО СК «ЭКСПОСТРОЙ» на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта кап. строительства «Строительство больничного комплекса в Надеждинском муниципальном районе» (контракт под ключ). Согласно гос. контракту начало строительства 2 квартал 2023 года, окончание строительства 01.12.2025. Срок ввода объекта до 25.12.2025.

 Больничный комплекс будет состоять из 5 этажей. В настоящее время строительство больничного комплекса возобновлено, увеличена стоимость строительства с 747,0 млн. руб. до 2,5 млр. руб.

**2) В рамках данного нацпроекта** на обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами направлено 14,3 млн. руб. (на компенсацию расходов жилья молодым специалистам, ежемесячные денежные выплаты в размере 10,0 тыс. руб.).

**По национальному проекту «Образование»** по школе на 450 мест в п. Зима Южная. В 2024 году произведены инвестиционные платежи в сумме 52,9 млн. руб. (ФБ – 34,1 млн. руб., КБ - 18,4 млн. руб., МБ – 0,4 млн. руб.).

**В рамках данного нацпроекта на финансирование отдельных государственных полномочий по обеспечению мер социальной поддержки** педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Приморского края (единовременные денежные выплаты молодым специалистам, выплаты наставникам, расходы за наём жилья) направлено 15,3 млн. руб.

**По национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги»** отремонтировано 6 дорог длиной 4,8 км. На реализацию данного нацпроекта направлено 120,0 млн. руб. (ФБ-108,0 млн. руб., КБ-12,0 млн. руб.). Отремонтированы дороги в п. Оленевод по ул. Лесная, с. Нежино по ул. Колхозная, с. Прохладное по ул. Центральная, по ул. Лазо и ул. Ленина п. Тавричанка, по ул. Морской п. Де-Фриз.

**По национальному проекту «Культура»** отремонтирована кровля здания Дома культуры с. В-Надеждинское, направлено 4,25 млн. руб. (ФБ - 3,55 млн. руб., КБ - 0,68 млн. руб., МБ – 0,02 млн. руб.). На комплектование книжных фондов библиотек и на обеспечение информационно-техническим оборудованием библиотек направлено 1,79 млн. руб., на государственную поддержку учреждений культуры (на кондиционер, принтер, системный блок, мебель) - 0,31 млн. руб., на государственную поддержку работников культуры (грант) – 0,2 млн .руб.

**По национальному проекту «Демография» по направлению «Спорт-норма жизни»** направлены финансовые средства на организацию физкультурно-спортивной работы по месту жительства и приобретение спортивного инвентаря, спортивного оборудования и иного имущества для развития массового спорта в сумме 0,72 млн. руб. (КБ-0,69 млн. руб., МБ-0,03 млн. руб.).

**На реализацию данных национальных проектов направлено 606,6 млн. руб. (ФБ – 423,7 млн. руб., КБ – 170,5 млн. руб., МБ – 12,5 млн. руб.).**

 **В 2025 году Надеждинский район участвует в следующих национальных проектах:** Семья, Продолжительность и активная жизнь, Молодежь и дети, Инфраструктура для жизни.

**На мероприятия по национальным проектам выделены лимиты на 1427,54 млн. руб. (ФБ - 1250,46 млн. руб., КБ - 164,37 млн. руб., МБ - 12,71 млн. руб.), в том числе:**

**Семья –** 16,92 млн. руб. (ФБ-15,92 млн. руб., КБ-0,5 млн. руб., МБ-0,5 млн. руб.). на ремонт школы искусств в с.В-Надеждинское)

**Продолжительная и активная жизнь** – 797,47 млн. руб. (на строительство больничного комплекса на 106 коек и на привлечение молодых специалистов: (компенсация оплаты съемного жилья молодым специалистам, ежемесячные денежные в размере 10,0 тыс. руб.).

**Молодежь и дети** – 493,33 млн. руб. (ФБ-466,22 млн. руб., КБ-26,89 млн. руб., МБ-0,0 млн. руб.). На строительство школы на 1500 мест с. В-Надеждинское, на единовременные денежные выплаты молодым специалистам, выплаты наставникам, расходы за наем жилья.

**Инфраструктура для жизни –** 120,0 млн. руб. (ремонт 3-х автодорог).